KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

Quan4 AudioGuide

Hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ — Ẩm thực đường phố Quận 4

Từ “chưa có gì” đến sản phẩm chạy trên production trong 6 tuần: việc cần làm, thứ tự, cách làm, tiêu chí xong và ước lượng thời gian.

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Căn cứ | PRD v1.0 (09/10/2026), file tham khảo system-presentation-standalone.html, gói thiết kế (sơ đồ trạng thái, hợp đồng API, wireframe) |
| Ngày lập | 09/10/2026 |
| Thời lượng | 6 tuần (theo mục 11 của PRD) |
| Ước lượng công sức | khoảng 170–200 giờ cho 1 người; chia đều cho 3 người ≈ 10 giờ/người/tuần |
| Công nghệ | FastAPI · MongoDB (Motor) · React + Vite · Docker · GitHub Actions · Render (gói free) |

# Cách dùng tài liệu này

Tài liệu chia việc theo giai đoạn (Giai đoạn 0 rồi Tuần 1 → Tuần 6). Mỗi giai đoạn có: mục tiêu, bảng việc cần làm (kèm cách làm và tiêu chí “xong”), và một cột mốc để biết mình đã đi đúng chưa. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu, hãy làm đúng theo thứ tự các mục dưới đây:

- Đọc mục 1 (tổng quan) và mục 2 (7 việc làm ngay hôm nay).

- Làm Giai đoạn 0 (chuẩn bị) — mất 1–2 ngày, chưa cần viết dòng code nào.

- Làm lần lượt Tuần 1 → Tuần 6. Không nhảy cóc: Tuần 1 dựng sẵn “đường ray” (repo, CI/CD, server) để mọi tuần sau chỉ việc chạy trên đó.

- Cuối mỗi tuần đối chiếu với cột mốc; nếu trễ, xem mục 14 (phần nào được cắt).

### Mục lục

- 1. Tổng quan: bạn đang xây gì

- 2. Bảy việc làm ngay hôm nay

- 3. Giai đoạn 0 — Chuẩn bị

- 4. Tuần 1 — Nền móng: repo, Docker, CI/CD, /health

- 5. Tuần 2 — Backend lõi: POI, xác thực, nearby

- 6. Tuần 3 — Dịch và tạo audio

- 7. Tuần 4 — Frontend du khách

- 8. Tuần 5 — Cổng chủ quán và admin

- 9. Tuần 6 — Kiểm thử, production, báo cáo, demo

- 10. Quy trình làm việc hằng ngày (Git, Definition of Done)

- 11. Bản đồ truy vết: tiêu chí nghiệm thu → việc cần làm

- 12. Rủi ro và cách xử lý

- 13. Quyết định cần chốt trước khi code

- 14. Nếu thiếu thời gian: thứ tự cắt giảm

- Phụ lục A — Lệnh và đoạn mã mẫu

- Phụ lục B — Danh sách kiểm tra trước buổi demo

# 1. Tổng quan: bạn đang xây gì

Du khách mở web trên điện thoại, chọn ngôn ngữ, chia sẻ vị trí một lần, thấy các quán trong bán kính 100 m và bấm nghe thuyết minh bằng 5 ngôn ngữ (vi, en, zh, ja, ko). Chủ quán nhập nội dung tiếng Việt, admin duyệt; sau khi duyệt hệ thống tự dịch và tạo audio bằng Edge-TTS. Toàn bộ chạy trên Docker và tự triển khai qua GitHub Actions.

## 1.1 Các khối cần xây

| Khối | Gồm | Làm ở tuần |
| --- | --- | --- |
| Hạ tầng | Repo GitHub, Docker, CI, CD, Render (free, có sẵn HTTPS), MongoDB Atlas | 0–1 |
| Backend lớp Repository | Truy cập MongoDB, $geoNear, lưu file audio/ảnh, adapter dịch + TTS | 2–3 |
| Backend lớp Service | Quy tắc BR-01…11, máy trạng thái duyệt, fallback ngôn ngữ, điều phối dịch → TTS, rate limit | 2–3 |
| Backend lớp API | Router, schema Pydantic, auth cookie JWT, phân quyền, ánh xạ lỗi → HTTP | 2–3, 5 |
| Frontend du khách | Chọn ngôn ngữ, định vị, danh sách, chi tiết, trình phát | 4 |
| Frontend portal | Đăng nhập, owner (form quán), admin (duyệt, tài khoản, audio) | 5 |
| Chất lượng | Unit test Service, test tích hợp, nghiệm thu AC-01…12, hiệu năng | xuyên suốt, 6 |

## 1.2 Nguyên tắc để không bị lạc

- Làm theo “lát dọc”: mỗi tính năng làm xuyên cả 3 lớp rồi mới sang tính năng khác (ví dụ xong “nearby” từ DB tới giao diện, rồi mới làm “duyệt quán”).

- CI/CD dựng trước, tính năng làm sau: tuần 1 phải có “hello world” tự lên production. Dồn CD về cuối là cách phổ biến nhất khiến đồ án trễ.

- Máy trạng thái là phần dễ sai nhất: viết thành một module thuần (không dính DB/HTTP) và test kỹ trước khi nối vào API.

- Frontend và backend song song nhờ hợp đồng API đã chốt: frontend dùng dữ liệu giả theo hợp đồng cho tới khi backend xong.

- Luôn có bản chạy được trên main: không merge thứ gì làm CI đỏ.

# 2. Bảy việc làm ngay hôm nay

Những việc dưới đây không cần kiến thức sâu, tốn khoảng 2–3 giờ, và mở khóa mọi thứ phía sau.

- Tạo tài khoản GitHub (nếu chưa có) và tạo repository trống quan4-audioguide. Bật “Require pull request” cho nhánh main sau khi có CI (tuần 1).

- Cài công cụ: Git, Docker Desktop, Python 3.12, Node.js 20 LTS, VS Code, MongoDB Compass, và một công cụ gọi API (Bruno, Postman hoặc HTTPie). Kiểm tra bằng git --version, docker --version, python --version, node --version.

- Tạo cụm MongoDB Atlas miễn phí (M0) và lưu chuỗi kết nối vào trình quản lý mật khẩu. Chưa cần dùng ngay.

- Tạo tài khoản Render (đăng nhập bằng GitHub, không cần thẻ) để chạy ứng dụng miễn phí. Render cấp sẵn tên miền dạng ten-ban.onrender.com kèm HTTPS (thiếu HTTPS thì trình duyệt điện thoại không cho lấy vị trí), nên không cần thuê VPS hay mua tên miền. Đánh đổi: dịch vụ free tự ngủ sau 15 phút không có truy cập và mất khoảng 1 phút để thức lại (cách xử lý ở rủi ro R7). Chưa cần tạo dịch vụ ngay — việc đó làm ở bước 1.10 khi đã có image đầu tiên.

- Bắt đầu thu thập dữ liệu 10 quán (tên, địa chỉ, tọa độ, mô tả tiếng Việt, ảnh). Phần này tốn thời gian nhất nên làm song song từ đầu. Cách lấy tọa độ: Google Maps → nhấn chuột phải lên quán → bấm vào dòng số 10.76…, 106.70… để sao chép.

- Họp nhóm 30 phút (hoặc tự ghi nếu làm một mình) để chốt các quyết định ở mục 13 và phân vai.

- Tạo thư mục `docs/` trong repo và đưa vào: PRD, file thiết kế (sơ đồ trạng thái, hợp đồng API, wireframe), file kế hoạch này. Từ giờ mọi thay đổi yêu cầu sửa vào đây.

# 3. Giai đoạn 0 — Chuẩn bị (1–2 ngày)

Mục tiêu: có đủ công cụ, tài khoản, dữ liệu mẫu và các quyết định thiết kế. Chưa viết code ứng dụng.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | Phân vai (nếu làm nhóm) | Gợi ý nhóm 3 người: A = backend (Repository/Service/API); B = frontend; C = DevOps/CI/CD + kiểm thử + tài liệu. Làm một mình: đi đúng thứ tự tuần. | Mỗi việc có một người chịu trách nhiệm | 1 |
| 0.2 | Chốt các điểm hở của PRD | Dùng mục 13. Ghi kết quả thành “PRD v1.1” (sửa trực tiếp tài liệu, ghi lịch sử thay đổi). | PRD v1.1 có đủ quyết định D1–D8 | 2 |
| 0.3 | Cài công cụ phát triển | Xem việc số 2 ở mục 2. Cài thêm tiện ích VS Code: Python, Pylance, Ruff, ESLint, Docker, GitHub Actions. | docker run hello-world chạy được | 2 |
| 0.4 | Tạo tài khoản dịch vụ | GitHub, MongoDB Atlas M0, Render (đăng nhập bằng GitHub, không cần thẻ), UptimeRobot (tùy chọn, dùng từ tuần 5). Với Atlas: tạo database user riêng cho ứng dụng (quyền readWrite). Network Access: Render free không có IP cố định riêng cho bạn — thử thêm các IP outbound Render hiển thị cho khu vực của bạn; nếu kết nối chập chờn thì mở 0.0.0.0/0, bù lại bằng mật khẩu dài, ngẫu nhiên. | Kết nối thử bằng Compass thành công | 2 |
| 0.5 | Thu thập dữ liệu 10 quán | Tạo file seed/pois.json gồm: name, address, lat, lng, description_vi (300–800 ký tự, giọng văn dễ dịch, tránh tiếng lóng), ảnh (jpg/webp ≤ 5 MB, nên nén ≤ 300 KB). Chọn các quán nằm cách nhau 20–200 m để thử bán kính 100 m. | Có ≥ 10 bản ghi hợp lệ; ít nhất 3 cặp quán cách nhau < 100 m | 6 |
| 0.6 | Dựng sổ theo dõi công việc | GitHub Projects (Kanban: Backlog → Doing → Review → Done). Chuyển các bảng việc của tài liệu này thành issue, gắn nhãn tuần và Must/Should/Could. | Bảng có đủ issue tuần 1–2 | 2 |
| 0.7 | Thử nghiệm kỹ thuật nhanh (“spike”) | Viết 2 script nhỏ ngoài dự án: (1) deep-translator dịch một đoạn vi → en/zh/ja/ko; (2) edge-tts tạo MP3 cho 5 giọng trong BR-05. Mục đích: xác nhận chạy được trên mạng của bạn và đo thời gian trước khi thiết kế phụ thuộc vào chúng (rủi ro R1). | Có 5 file MP3 nghe được; ghi lại thời gian và độ dài ký tự | 3 |
| 0.8 | Chuẩn bị công cụ thử trên điện thoại | Cài Cloudflare Tunnel hoặc ngrok để mở máy dev ra HTTPS tạm thời; dùng khi cần thử định vị trên điện thoại thật trước khi có staging. | Mở được trang thử bằng điện thoại qua HTTPS | 1 |

Cột mốc GĐ0: có repo + công cụ + dữ liệu 10 quán + 2 file MP3 thử + PRD v1.1. Nếu spike 0.7 thất bại (Edge-TTS/deep-translator bị chặn), dừng lại và xử lý ngay (mục 12, R1) vì cả luồng audio dựa vào nó.

# 4. Tuần 1 — Nền móng: repo, Docker, CI/CD, /health

Mục tiêu: một thay đổi nhỏ merge vào main sẽ tự chạy CI, build image, lên staging, qua smoke test, rồi lên production qua HTTPS. Ứng dụng lúc này mới chỉ có /health và một trang React “hello”.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Tạo cấu trúc repo | Theo mục 7.3 PRD: backend/, frontend/, .github/workflows/, docs/, seed/. Thêm .gitignore (có .env, node_modules, __pycache__, thư mục dữ liệu), .env.example (đủ biến mục 8.4), README (cách chạy local). | Clone về máy khác chạy theo README được | 2 |
| 1.2 | Khung backend FastAPI | Tạo venv; cài fastapi, uvicorn, motor, pydantic-settings, pyjwt, bcrypt. Tạo app/main.py, core/config.py (đọc biến môi trường bằng pydantic-settings), core/exceptions.py (lớp lỗi nghiệp vụ: NotFound, Forbidden, Conflict, RateLimited…) và handler trả đúng dạng {"error":{"code","message"}} (bao gồm đổi 422 → 400). | GET /health trả 200 và /docs mở được | 4 |
| 1.3 | Endpoint /health và /health/ready | /health: luôn 200 (kèm version = SHA bản đang chạy, đặt từ biến GIT_SHA lúc build). /health/ready: ping MongoDB và thử ghi/đọc GridFS; lỗi → 503. Đây là thứ CD dùng để biết deploy thành công. | Tắt Mongo thì ready trả 503 | 2 |
| 1.4 | Fail-fast cấu hình | Ở môi trường staging/production, thiếu JWT_SECRET thì app thoát ngay khi khởi động (yêu cầu bảo mật PRD mục 6). | Có test cho hành vi này | 1 |
| 1.5 | Dockerfile backend + docker-compose local | Image python:3.12-slim, chạy bằng người dùng không phải root; Dockerfile đặt ở thư mục gốc (xem 1.6). Compose local có backend và mongo (volume bền vững). Audio/ảnh lưu vào MongoDB (GridFS) ngay từ đầu vì đĩa của Render free bị xóa khi restart (rủi ro R6). | docker compose up rồi curl localhost:8000/health được | 3 |
| 1.6 | Khung frontend | npm create vite@latest frontend -- --template react. Thêm react-router, ESLint, Vitest. Trang chủ gọi /health qua proxy dev và hiển thị kết quả. Thêm Dockerfile nhiều giai đoạn ở thư mục gốc: giai đoạn 1 build React (npm run build), giai đoạn 2 là backend Python chép thư mục dist vào và phục vụ luôn — một image, một địa chỉ, không cần CORS và cookie hoạt động bình thường. | Trang hiển thị “OK” khi backend chạy | 3 |
| 1.7 | Quy tắc code: lint và format | Backend: ruff (lint + format). Frontend: eslint + prettier. Thêm lệnh vào README. Cấu hình pre-commit (tùy chọn). | ruff check và npm run lint sạch | 1 |
| 1.8 | Workflow CI (ci.yml) | Chạy khi PR và push vào main: ruff → pytest (có 1 test mẫu) → eslint → vitest. Dùng bộ nhớ đệm pip/npm. Mẫu ở Phụ lục A. | PR mẫu hiện dấu xanh | 3 |
| 1.9 | Bảo vệ nhánh main | Settings → Branches: bắt buộc PR + CI xanh trước khi merge; cấm push thẳng. | Push thẳng vào main bị từ chối | 0,5 |
| 1.10 | Tạo dịch vụ Render | Đăng ký Render bằng GitHub (không cần thẻ). Sau khi 1.12 đã đẩy image đầu tiên (đổi thứ tự 1.10–1.12 nếu cần), tạo 2 Web Service: New → Web Service → *Deploy an existing image from a registry*, nhập ghcr.io/<user>/<repo>:<sha>, Instance type Free, đặt tên quan4-audioguide-staging và quan4-audioguide, Health Check Path /health. Mỗi dịch vụ có tên miền .onrender.com kèm HTTPS miễn phí. Chép Deploy Hook URL (Settings) của từng dịch vụ để dùng ở 1.13–1.14. | Mở được địa chỉ .onrender.com của cả 2 dịch vụ (lần đầu chờ ~1 phút) | 3 |
| 1.11 | HTTPS và phục vụ frontend | Render tự cấp chứng chỉ TLS cho <tên>.onrender.com, không cần Caddy hay tên miền riêng. Backend phục vụ /api/*, /static/* và bản React đã build (đường dẫn khác trả index.html để react-router hoạt động). Bật GZipMiddleware và chạy uvicorn với --proxy-headers để đọc đúng IP/giao thức phía sau proxy của Render. | Mở https://staging…/health thấy ổ khóa xanh | 3 |
| 1.12 | Build và đẩy image lên GHCR | Job build: docker/build-push-action, tag bằng ${{ github.sha }}, đẩy lên ghcr.io/<user>/<repo> (một image duy nhất, gồm cả frontend). Dùng GITHUB_TOKEN. Đặt package ở chế độ Public để Render kéo được không cần khóa (image không được chứa bí mật), hoặc để Private và nhập credential trong Render. | Image xuất hiện trong tab Packages | 2 |
| 1.13 | Secrets và môi trường GitHub | Tạo 2 Environment (staging, production) trên GitHub với secret RENDER_DEPLOY_HOOK_URL (mỗi môi trường một giá trị) và variable APP_URL (địa chỉ .onrender.com tương ứng). MONGO_URI (mỗi môi trường một database riêng), JWT_SECRET, ADMIN_BOOTSTRAP_* nhập ở mục Environment của từng dịch vụ trên Render. Production có thể bật “Required reviewers” nếu giảng viên muốn Continuous Delivery. | Không có bí mật nào nằm trong repo | 1 |
| 1.14 | Workflow CD (cd.yml) | Các bước theo mục 8.3 PRD (điều chỉnh cho Render): đọc SHA đang chạy từ /health (để biết rollback về đâu) → gọi deploy hook staging kèm imgURL là image tag ${{ github.sha }} (phải mã hóa URL) → chờ /health/ready trả 200, thử lại tối đa ~5 phút vì dịch vụ có thể đang ngủ → smoke test (nearby mẫu) → deploy hook production → kiểm tra /health/ready trong 2 phút → nếu lỗi thì gọi lại deploy hook với SHA trước. Mẫu smoke test ở Phụ lục A. | Merge một sửa nhỏ → tự lên production | 6 |
| 1.15 | Diễn tập CD | Cố tình làm hỏng smoke test → pipeline phải dừng và production không đổi. Sau đó thử rollback. | Hai kịch bản đều đúng; ghi lại thời gian rollback | 2 |

Cột mốc tuần 1: (a) PR → CI xanh → merge → tự lên production; (b) HTTPS hoạt động; (c) dừng pipeline khi smoke test hỏng. Đây là điều kiện để vào tuần 2. Chưa làm xong CD thì đừng sa vào tính năng — bạn sẽ không bao giờ có thời gian quay lại.

# 5. Tuần 2 — Backend lõi: POI, xác thực, nearby

Mục tiêu: đăng nhập được, CRUD quán, luồng gửi duyệt/duyệt/từ chối đúng máy trạng thái, và GET /pois/nearby, GET /pois/{id} trả đúng hợp đồng. Chưa cần dịch/audio (tuần 3).

### Thứ tự làm bên trong tuần (khuyến nghị)

- Mô hình dữ liệu + index → 2. Interface Repository + bản Mongo → 3. Module máy trạng thái (thuần, có test) → 4. Service → 5. Router/schema → 6. Seed → 7. Test.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Bảo mật lõi | core/security.py: băm bcrypt, kiểm tra, tạo/giải mã JWT HS256 (hết hạn 60 phút). Mật khẩu tối thiểu 8 ký tự. | Test: mật khẩu sai/ token hết hạn bị từ chối | 2 |
| 2.2 | Kết nối MongoDB + tạo index | Khởi tạo Motor trong lifespan của FastAPI. Hàm ensure_indexes() idempotent: users.username unique; pois.location 2dsphere; pois (status, is_visible); poi_localizations (poi_id, lang) unique. Chạy mỗi lần khởi động. | Khởi động 2 lần không lỗi | 2 |
| 2.3 | Cập nhật mô hình dữ liệu theo quyết định thiết kế | Thêm deleted_at, pending_revision.state (editing ¦ submitted ¦ rejected) và pending_revision.admin_note nếu bạn chọn đề xuất D1/D2 ở mục 13. | Schema được ghi vào docs/ | 1 |
| 2.4 | Interface Repository | Dùng typing.Protocol hoặc ABC: PoiRepository (get, create, update, set_revision, geo_near, list_by_owner, list_submitted, soft_delete), UserRepository, LocalizationRepository. Service chỉ biết interface. | Service import được mà không import motor | 2 |
| 2.5 | Cài đặt Repository bằng Mongo | geo_near dùng $geoNear là stage đầu tiên của aggregation, spherical:true, maxDistance tính bằng mét, lọc status=published, is_visible=true, deleted_at=null ngay trong query. Mẫu ở Phụ lục A. Chuyển GeoJSON [lng,lat] ↔ {lat,lng} tại đây hoặc tại Service, không để lộ ra API. | Test với Mongo thật: 3 quán 40/90/150 m → trả 2 | 5 |
| 2.6 | Máy trạng thái duyệt (module thuần) | services/poi_state.py: các hàm submit(poi), approve(poi), reject(poi, note), edit_by_owner(poi, patch), admin_edit(poi, patch) trả về trạng thái mới hoặc ném lỗi (409/403). Cài đúng sơ đồ A, B và 6 bất biến trong gói thiết kế. Viết bảng test cho mọi cặp (trạng thái, hành động), kể cả cặp không hợp lệ. | Phủ 100% các cặp; test chạy < 1 giây | 5 |
| 2.7 | AuthService + UserService | Đăng nhập (kiểm tra is_active), đặt cookie httpOnly/Secure/SameSite=Lax, đăng xuất xóa cookie, /auth/me. Seed admin từ ADMIN_BOOTSTRAP_* nếu chưa tồn tại. Khóa 15 phút sau 5 lần sai (Should). | Cookie có đủ cờ; người bị khóa không đăng nhập được | 4 |
| 2.8 | Dependency phân quyền ở lớp API | require_role("admin"), require_role("owner"). Kiểm tra sở hữu (BR-08) nằm ở Service: owner thao tác quán người khác → trả 404 (không lộ tồn tại). | AC-09 xanh ở mức unit test | 2 |
| 2.9 | PoiService — phía du khách | find_nearby(lat,lng,lang): gọi repository, sắp xếp theo khoảng cách làm tròn rồi theo tên, ghép audio_langs. get_detail(id,lang): thuật toán fallback lang → en → vi, tính content_lang, is_fallback, audio (cho lang yêu cầu). Quán không public → NotFound. | Khớp ví dụ JSON trong hợp đồng | 5 |
| 2.10 | PoiService — owner & admin | Owner: tạo, sửa (ghi vào revision hoặc trực tiếp nếu draft), gửi duyệt, danh sách quán của mình kèm nhãn trạng thái suy ra. Admin: CRUD, ẩn/hiện, xóa mềm, hàng đợi, duyệt/từ chối (ghi chú bắt buộc khi từ chối). Duyệt là một thao tác nguyên tử. | Các endpoint của mục 7.6 PRD (phần quán) hoạt động trên /docs | 7 |
| 2.11 | Router + schema Pydantic | Đưa file schemas_public.py vào api/schemas/; viết thêm schema owner/admin. Chia public_router, auth_router, owner_router, admin_router có tiền tố /api/v1. Router không chứa quy tắc nghiệp vụ. | OpenAPI hiển thị đúng; frontend có thể sinh mock | 4 |
| 2.12 | Upload ảnh an toàn | Giới hạn 5 MB và loại jpg/png/webp: kiểm tra Content-Type và mở bằng Pillow để xác thực; đặt tên ngẫu nhiên (uuid), lưu vào GridFS; phục vụ bằng route đọc theo id (không ghép đường dẫn từ input người dùng — chống path traversal). | Upload file .exe đổi đuôi .jpg bị từ chối | 3 |
| 2.13 | Không ghi vị trí vào log | Tắt hoặc tùy biến access log của uvicorn để không in query string lat/lng (BR-07). Kiểm tra bằng cách gọi nearby và đọc log. | Log không chứa tọa độ | 1 |
| 2.14 | Script seed | python -m app.scripts.seed: nạp 10 quán đã published (ảnh đưa vào GridFS), tạo 2 owner thử, gán quán. Idempotent (chạy lại không nhân đôi). Render free không có shell: chạy từ máy bạn với MONGO_URI trỏ vào Atlas, hoặc tự gọi khi khởi động nếu DB trống. | Chạy 2 lần vẫn 10 quán | 2 |
| 2.15 | Unit test Service (repo giả) | Viết FakePoiRepository lưu trong bộ nhớ. Test: AC-01 (lọc + sắp xếp), AC-07 (du khách vẫn thấy bản cũ), AC-09, fallback 3 tầng, tất cả bước duyệt. Mục tiêu độ phủ Service ≥ 70% (CI chặn nếu thấp hơn). | CI xanh với --cov-fail-under=70 | 6 |
| 2.16 | Thử bằng tay | Dùng Bruno/Postman dựng collection: login → tạo quán (owner) → gửi duyệt → duyệt (admin) → nearby. Lưu collection vào docs/. | Chuỗi chạy trơn trên staging | 2 |

Cột mốc tuần 2: trên staging gọi GET /api/v1/pois/nearby?lat=…&lng=… ra đúng 10 quán seed; chuỗi login → tạo → gửi duyệt → duyệt chạy qua API; unit test Service ≥ 70%. Frontend có thể bắt đầu nối thật.

# 6. Tuần 3 — Dịch và tạo audio

Mục tiêu: sau khi duyệt, cả 5 ngôn ngữ có audio ready trong ≤ 5 phút; du khách bấm nghe khi chưa có audio thì được tạo on-demand trong ≤ 10 giây; có rate limit; admin xem trạng thái và tạo lại.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Interface adapter | Translator.translate(text, source, target) và Tts.synthesize(text, voice) -> bytes. Service chỉ phụ thuộc interface (cho phép đổi sang Azure/Google sau này). | Có bản giả để test | 1 |
| 3.2 | TranslatorAdapter (deep-translator) | Dùng GoogleTranslator(source="vi", target=...). Mã đích: en, zh-CN, ja, ko. Bọc trong asyncio.to_thread vì thư viện chạy đồng bộ. Đặt timeout. | Dịch được 5 mô tả mẫu | 2 |
| 3.3 | TtsAdapter (Edge-TTS) | edge_tts.Communicate(text, voice) với 5 giọng theo BR-05; lấy bytes MP3. Đây là thư viện bất đồng bộ nên gọi trực tiếp bằng await. | Sinh được MP3 cho cả 5 ngôn ngữ | 2 |
| 3.4 | AudioStorage | Lưu MP3 vào GridFS với tên /static/audio/{lang}/{md5}.mp3; chỉ ghi audio_url sau khi ghi xong (tránh file nửa vời); kiểm tra tồn tại; xây URL kèm ?v={updated_at} (BR-11). Route GET /static/audio/... đọc từ GridFS, trả đúng Content-Type, Cache-Control và hỗ trợ Range (iPhone cần Range để phát MP3). | Hai lần ghi đồng thời không hỏng file | 2 |
| 3.5 | LocalizationService.generate_all | Với mỗi trong 5 ngôn ngữ: tính source_hash → nếu trùng và đã có audio thì bỏ qua (FR-A04); vi không cần dịch; nếu is_manual=true thì giữ bản dịch tay (FR-A08); dịch → ghép kịch bản “Tên quán. Mô tả.” (BR-04) → TTS → lưu → cập nhật audio_status. Chạy tối đa 2 ngôn ngữ song song (semaphore) để không nghẽn. | AC-08 xanh với adapter giả | 6 |
| 3.6 | Thử lại có backoff | Tối đa 3 lần (ví dụ chờ 1 s, 4 s, 16 s) rồi failed (FR-A09). Ghi lý do lỗi vào một trường (vd. audio_error) để admin thấy. | Test: lỗi 2 lần rồi thành công → ready | 2 |
| 3.7 | Kích hoạt chạy nền | Sau approve, admin create/update: dùng BackgroundTasks (đơn giản nhất) để gọi generate_all. Giữ audio_url cũ khi tạo lại (FR-A05) — chỉ thay khi bản mới ready. | Duyệt trả 200 ngay, audio xuất hiện sau đó | 2 |
| 3.8 | Khôi phục sau khi khởi động lại | BackgroundTasks mất khi container restart (deploy!) — và Render free còn tự tắt khi rảnh. Khi startup, quét các localization pending/processing quá N phút và đưa lại vào hàng đợi. | Restart giữa chừng vẫn ra đủ audio | 3 |
| 3.9 | Endpoint on-demand | POST /pois/{id}/audio/on-demand?lang=: nếu ready trả URL; nếu chưa: dịch (nếu cần) + TTS đồng bộ rồi trả URL. Dùng khóa theo (poi_id, lang) để hai người bấm cùng lúc không tạo trùng; nếu job nền đang chạy thì chờ nó (tối đa ~10 s) thay vì chạy thêm. | AC-05 xanh | 5 |
| 3.10 | Rate limit | 30 yêu cầu/10 phút/IP, cửa sổ trượt trong bộ nhớ; vượt → 429 + Retry-After. Lấy IP thật từ X-Forwarded-For do proxy của Render đặt (uvicorn --proxy-headers). Chạy 1 worker uvicorn (nếu nhiều worker cần kho dùng chung như Redis — ngoài phạm vi MVP). Bộ đếm trong RAM về 0 khi dịch vụ ngủ/khởi động lại — chấp nhận được cho MVP. | AC-10 xanh | 3 |
| 3.11 | API admin cho audio | GET /admin/pois/{id}/audio (trạng thái 5 ngôn ngữ), POST …/audio/regenerate (đặt pending rồi chạy lại), PUT …/localizations/{lang} (lưu bản dịch tay, is_manual=true, tạo lại audio). | Thao tác được trên /docs | 4 |
| 3.12 | Test tích hợp với Mongo thật | Thêm service container mongo vào CI. Test: duyệt → generate (adapter giả) → nearby/detail phản ánh audio_langs. Thêm 1 test “có mạng” chạy thủ công cho adapter thật. | CI chạy được test tích hợp | 4 |
| 3.13 | Đo thời gian thật | Trên Render staging (đo khi dịch vụ đã thức, không tính ~1 phút khởi động): đo thời gian dịch + TTS cho mô tả 1.500 ký tự (yêu cầu ≤ 10 s) và tổng thời gian cho 5 ngôn ngữ (≤ 5 phút). Đây cũng là lần đầu thử Edge-TTS/deep-translator từ IP của Render — nếu bị chặn, xem R1. Ghi số liệu vào docs. | Có bảng số liệu | 2 |
| 3.14 | Lưu trữ bền vững cho audio | Xác minh audio và ảnh nằm trong GridFS; redeploy hoặc để dịch vụ ngủ rồi thức lại không mất file (R6). Thử bằng cách deploy lại rồi nghe audio cũ. Dung lượng 10 quán × 5 ngôn ngữ nhỏ so với giới hạn 512 MB của Atlas M0; theo dõi ở trang Atlas. | Audio còn nguyên sau deploy | 1 |

Cột mốc tuần 3: duyệt một quán trên staging → trong vài phút GET /pois/{id}?lang=ko trả URL audio nghe được bằng giọng Hàn; bấm on-demand với ngôn ngữ chưa có thì phát được; 31 lần liên tiếp bị 429.

# 7. Tuần 4 — Frontend du khách

Mục tiêu: luồng du khách chạy hết trên điện thoại thật qua HTTPS. Có thể bắt đầu từ cuối tuần 1 bằng dữ liệu giả theo hợp đồng API để không phải đợi backend.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Khung ứng dụng & định tuyến | react-router: / (chọn ngôn ngữ), /nearby, /poi/:id. Lưu ngôn ngữ đã chọn trong Context + localStorage (ứng dụng của bạn dùng được localStorage). | Điều hướng giữa 3 màn | 2 |
| 4.2 | Lớp gọi API | services/api.js: fetch bọc, credentials:"include", chuyển lỗi {error:{code}} thành lỗi có mã để UI hiển thị đúng. Có chế độ mock (MSW hoặc file JSON) dùng đúng ví dụ trong hợp đồng. | Đổi giữa mock và thật bằng biến môi trường | 3 |
| 4.3 | Đa ngôn ngữ giao diện (FR-T02) | 5 file i18n/{vi,en,zh,ja,ko}.json; hàm t(key) (tự viết hoặc react-i18next). Lập danh sách khóa ngay từ đầu, dịch bằng công cụ rồi nhờ người biết ngôn ngữ đó (hoặc ít nhất đọc lại) rà soát. Mặc định theo navigator.language, không thuộc 5 thì English (FR-T01). | Đổi ngôn ngữ thì toàn bộ nhãn đổi | 5 |
| 4.4 | Màn ① Chọn ngôn ngữ | 5 nút lớn (≥ 44 px), đánh dấu ngôn ngữ hiện tại; truy cập lại được từ biểu tượng 🌐 ở mọi màn. | Theo wireframe ① | 2 |
| 4.5 | Hook định vị useGeolocation | Máy trạng thái: idle → prompting → loading → success ¦ denied ¦ timeout ¦ unsupported. getCurrentPosition với timeout:10000, enableHighAccuracy:true, maximumAge:0. Hiển thị lời giải thích trước khi gọi trình duyệt xin quyền (FR-T03). Không dùng watchPosition (không theo dõi liên tục). | Test Vitest cho từng trạng thái (giả navigator.geolocation) | 5 |
| 4.6 | Màn ② Danh sách quán | Gọi nearby; thẻ quán: ảnh nhỏ, tên, khoảng cách (m), địa chỉ, biểu tượng loa nếu có audio ngôn ngữ đang chọn. Cảnh báo khi coords.accuracy > 100 (FR-T05). Trạng thái rỗng + nút làm mới (FR-T07); nút “Cập nhật vị trí” (FR-T08); lỗi mạng + thử lại; khung xương (skeleton) khi tải. | AC-01, AC-02, AC-03 đạt trên giao diện | 6 |
| 4.7 | Màn ③ Chi tiết | Gọi detail; hiện ảnh, địa chỉ, mô tả; nếu is_fallback=true hiện dải thông báo “chưa có bản dịch, đang hiển thị English/Tiếng Việt”. Bộ chọn ngôn ngữ tại chỗ (FR-T11). | AC-06 đạt | 4 |
| 4.8 | Component AudioPlayer | Dùng thẻ <audio> ẩn + điều khiển tự vẽ: Phát/Tạm dừng/Phát lại/thanh tiến trình, nhãn truy cập (aria-label). Chỉ phát khi người dùng bấm (BR-10). Quy tắc: audio.url có → phát; không → gọi on-demand, hiện “đang tạo audio…”, xong thì tải lại detail. Xử lý 429 (hiện số giây chờ từ Retry-After). Đổi ngôn ngữ → dừng audio đang phát. | AC-04, AC-05, AC-06 đạt trên điện thoại | 8 |
| 4.9 | Phương án cuối: giọng trình duyệt (Could) | Nếu audio lỗi: speechSynthesis.speak() với mô tả đang hiển thị (FR-T13). | Hiện nút khi audio lỗi | 2 |
| 4.10 | Bản đồ đơn giản (Should) | Leaflet + ô OpenStreetMap (nhớ dòng ghi công), ghim vị trí người dùng và các quán. Tab “Danh sách ¦ Bản đồ”. Làm cuối tuần, nếu còn thời gian. | Ghim đúng chỗ | 5 |
| 4.11 | Giao diện responsive và truy cập | Mobile-first từ 360 px; nút ≥ 44 px; tương phản WCAG AA; chạy Lighthouse (Accessibility ≥ 90). | Không cuộn ngang ở 360 px | 3 |
| 4.12 | Thử trên thiết bị thật | Android Chrome + iPhone Safari qua staging HTTPS. Thử từ chối quyền, tắt GPS, tắt mạng, đổi ngôn ngữ giữa chừng. Ghi lỗi vào issue. | Danh sách lỗi đã xử lý hoặc có kế hoạch | 4 |

Cột mốc tuần 4: một người ngoài nhóm cầm điện thoại, đứng gần quán seed (hoặc dùng công cụ giả vị trí), đi từ chọn ngôn ngữ đến nghe thuyết minh mà không cần hướng dẫn.

# 8. Tuần 5 — Cổng chủ quán và admin

Mục tiêu: hoàn thiện vòng đời nội dung bằng giao diện: owner tạo/sửa/gửi duyệt, admin duyệt/từ chối, quản lý tài khoản, quản lý audio. Đạt AC-07 → AC-10.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Đăng nhập và bảo vệ route | Trang đăng nhập; AuthContext gọi /auth/me khi tải trang; route guard theo vai trò; xử lý 401 (hết hạn 60 phút → về trang đăng nhập, giữ lại URL). | Owner không vào được trang admin | 3 |
| 5.2 | Owner: danh sách quán | Mỗi quán có nhãn từ bảng “trạng thái hiển thị cho owner” (7 dòng trong gói thiết kế) — viết thành một hàm thuần ownerLabel(poi) và test. Hiện admin_note khi bị từ chối. | Mọi tổ hợp status × revision hiện đúng nhãn | 4 |
| 5.3 | Owner: form tạo/sửa quán (wireframe ④) | Trường: tên, địa chỉ, lat/lng, mô tả (đếm ký tự, tối đa 1.500), ảnh (xem trước, kiểm tra ≤ 5 MB phía client để báo sớm; server vẫn kiểm tra lại). Nút “Dùng vị trí hiện tại” (FR-O04). “Lưu nháp”, “Gửi duyệt”. Khóa form khi revision submitted. | AC-07 đạt; tạo quán ≤ 2 phút (G4) | 8 |
| 5.4 | Owner: nghe thử + đổi mật khẩu (Should) | Tái sử dụng AudioPlayer cho quán đã đăng; trang đổi mật khẩu. | Hoạt động | 3 |
| 5.5 | Admin: hàng đợi duyệt (wireframe ⑤) | Danh sách (quán mới + chỉnh sửa chờ duyệt); chi tiết hiển thị so sánh “đang đăng” và “đề xuất” cạnh nhau, làm nổi bật khác biệt (có thể dùng thư viện diff từ). Từ chối bắt buộc ghi chú. Sau khi duyệt hiện thông báo “đang tạo audio” kèm liên kết sang màn ⑥. | Duyệt/từ chối chạy; AC-08 | 8 |
| 5.6 | Admin: quản lý quán | Danh sách, tạo/sửa trực tiếp (hiệu lực ngay), ẩn/hiện, xóa mềm. Nếu quán đang có revision submitted thì hiện cảnh báo/409 theo quyết định D3. | FR-M02 đạt | 5 |
| 5.7 | Admin: quản lý tài khoản chủ quán | Tạo, khóa/mở, đặt lại mật khẩu, gán quán. Bổ sung phần backend còn thiếu nếu có (/admin/users). | FR-M05 đạt | 5 |
| 5.8 | Admin: màn trạng thái audio (wireframe ⑥) | Bảng 5 ngôn ngữ với trạng thái, nút ▶ nghe thử, “Tạo lại”; khung sửa bản dịch + “Lưu & tạo lại”. Tự tải lại mỗi 5 giây khi còn pending/processing (không có SSE). | US-12, US-13 đạt | 6 |
| 5.9 | Tổng quan admin (Could) | 3 con số: quán, chờ duyệt, audio lỗi (FR-M07). | Hiển thị | 2 |
| 5.10 | Kiểm thử bảo mật | Test: owner X sửa quán của Y → 403/404 (AC-09); owner gọi /admin/* → 403; cookie có đủ cờ; upload sai loại; CORS chỉ cho phép tên miền của bạn; thử path traversal (../) vào static. | Có test tự động cho các mục trên | 4 |
| 5.11 | Kiểm thử đầu-cuối luồng chính | Một kịch bản (Playwright hoặc làm tay có biên bản): owner tạo quán → gửi duyệt → admin duyệt → chờ audio → du khách nghe. | Chạy xuôi trên staging | 5 |

Cột mốc tuần 5: AC-07 → AC-10 đạt; admin có thể làm toàn bộ việc vận hành không cần chạm vào database.

# 9. Tuần 6 — Kiểm thử, production, báo cáo, demo

Mục tiêu: toàn bộ tiêu chí nghiệm thu đạt, hệ thống ổn định trên production, có tài liệu và buổi demo chắc chắn. Đóng băng tính năng 2 ngày trước demo.

| # | Việc cần làm | Cách làm / lưu ý | Xong khi… | Giờ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Chạy toàn bộ nghiệm thu AC-01…AC-12 | Lập bảng (mục 11): từng AC → người test → ngày → kết quả → bằng chứng (ảnh chụp/log). AC lỗi mở issue và sửa. | 12/12 đạt | 6 |
| 6.2 | Kiểm thử hiệu năng | Seed 1.000 quán giả; dùng k6, hey hoặc Locust: nearby p95 ≤ 500 ms, 100 người dùng đồng thời; audio có sẵn phát ≤ 2 s trên 4G (đo bằng DevTools giới hạn mạng). Nếu chậm: kiểm tra index 2dsphere, giảm dữ liệu trả về, bật nén gzip trong ứng dụng. Chạy trên staging (không phải production), khi dịch vụ đã thức; instance free rất nhỏ nên nếu không đạt thì ghi nhận giới hạn này vào báo cáo. | Có báo cáo số liệu | 5 |
| 6.3 | Củng cố production | Đổi toàn bộ mật khẩu/secret mặc định; Atlas: user riêng cho production, mật khẩu mạnh, Network Access theo ghi chú ở 0.4; mongodump định kỳ (M0 không có backup tự động — chạy tay trước mỗi mốc hoặc đặt GitHub Actions theo lịch) và thử khôi phục một lần; tắt /docs hoặc bảo vệ nếu không cần; header bảo mật bằng middleware. | Danh sách kiểm tra bảo mật hoàn tất | 4 |
| 6.4 | Nghiệm thu CD (mục 8.6 PRD) | Ba diễn tập: (1) merge một thay đổi nhỏ → tự lên production; (2) làm hỏng smoke test → dừng, production không đổi; (3) rollback ≤ 5 phút. Quay video/chụp màn hình từng bước. | Có bằng chứng 3 diễn tập | 3 |
| 6.5 | Dữ liệu thật cho demo | Nạp đủ ≥ 10 quán, ảnh đẹp, audio 5 ngôn ngữ đã ready và đã nghe thử từng cái; kiểm tra bản dịch tên món (R3) và sửa tay chỗ sai bằng màn ⑥. | Mỗi quán nghe được cả 5 ngôn ngữ | 4 |
| 6.6 | Tài liệu | README đầy đủ (chạy local, biến môi trường, deploy, rollback); xuất OpenAPI; sơ đồ kiến trúc 3 lớp; hướng dẫn sử dụng cho owner/admin (có ảnh chụp); cập nhật PRD thành bản cuối kèm lịch sử thay đổi. | Người ngoài làm theo README chạy được | 6 |
| 6.7 | Báo cáo (nếu là đồ án) | Gồm: bối cảnh, yêu cầu, thiết kế (3 lớp, mô hình dữ liệu, máy trạng thái), triển khai CD, kết quả nghiệm thu, số liệu hiệu năng, hạn chế và hướng phát triển (đối chiếu Phụ lục A của PRD: geofence, offline, RBAC… là bước tiếp theo). | Bản nháp gửi giảng viên | 8 |
| 6.8 | Chuẩn bị demo | Kịch bản 8–10 phút (du khách → owner gửi duyệt → admin duyệt → nghe lại bằng ngôn ngữ khác → hiển thị pipeline CD). Chuẩn bị: video quay sẵn dự phòng, 2 điện thoại, kịch bản giả vị trí nếu phòng demo không có GPS tốt, tài khoản demo. | Diễn tập thử ≥ 2 lần đúng thời gian | 4 |

Cột mốc tuần 6 (hoàn thành dự án): 12/12 AC đạt; ba tiêu chí CD đạt; production ổn định; tài liệu và demo sẵn sàng.

# 10. Quy trình làm việc hằng ngày

## 10.1 Quy trình Git

- Lấy việc từ bảng Kanban, tạo nhánh feature/<mã-việc>-<mô-tả-ngắn> từ main mới nhất.

- Commit nhỏ, thông điệp rõ (feat:, fix:, test:, docs:, chore:).

- Mở Pull Request sớm; CI phải xanh; nhờ người khác đọc (làm một mình thì tự đọc lại diff trước khi merge).

- Merge bằng “Squash and merge” để lịch sử gọn; xóa nhánh.

- Merge vào main = tự động lên production (đúng tinh thần CD) — vì vậy không merge khi chưa chắc.

## 10.2 Definition of Done (một việc được coi là xong khi…)

- Code chạy được, đúng yêu cầu/AC liên quan.

- Có test (Service: unit test; luồng quan trọng: test tích hợp).

- Lint và format sạch; CI xanh.

- Không dính quy tắc kiến trúc: Router không có nghiệp vụ, Service không biết HTTP/Mongo, Repository không gọi ngược Service.

- Đã thử trên staging; cập nhật tài liệu (README/OpenAPI) nếu đổi hành vi.

- Không có bí mật hoặc dữ liệu cá nhân trong code/log.

## 10.3 Cách làm một tính năng theo “lát dọc” (ví dụ: nearby)

- Đọc yêu cầu (FR/BR/AC) và hợp đồng API.

- Viết test Service trước với repository giả (đỏ).

- Viết Service cho test xanh.

- Viết Repository thật + test với Mongo thật.

- Viết Router + schema; thử trên /docs.

- Frontend nối thật; thử trên điện thoại; mở PR.

## 10.4 Nhịp làm việc đề xuất

- Đầu tuần: chia việc từ các bảng, đặt mục tiêu cột mốc.

- Giữa tuần: kiểm tra tiến độ 15 phút — việc nào trễ thì cắt phạm vi (mục 14) chứ đừng dồn sang tuần sau.

- Cuối tuần: demo nội bộ cột mốc trên staging; cập nhật rủi ro; chuẩn bị tuần kế.

# 11. Bản đồ truy vết: tiêu chí nghiệm thu → việc cần làm

Dùng bảng này ở tuần 6 làm biên bản nghiệm thu: điền cột cuối khi test.

| AC | Nội dung rút gọn | Việc liên quan | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 | Quán 40 m & 90 m có; 150 m không; đúng thứ tự, ±10 m | 2.5, 2.9, 2.15, 4.6 |  |
| AC-02 | Không quán → thông báo rỗng + nút làm mới | 2.9, 4.6 |  |
| AC-03 | Từ chối quyền vị trí → hướng dẫn + thử lại | 4.5, 4.6 |  |
| AC-04 | Audio ready: nghe tiếng Hàn ≤ 2 s | 3.5, 4.8, 6.2 |  |
| AC-05 | Chưa có audio Nhật → on-demand ≤ 10 s | 3.9, 3.13, 4.8 |  |
| AC-06 | Đổi ngôn ngữ khi đang nghe → dừng, đổi nội dung | 4.7, 4.8 |  |
| AC-07 | Sửa quán đã đăng + gửi duyệt → du khách vẫn thấy bản cũ | 2.6, 2.10, 5.3 |  |
| AC-08 | Duyệt → 5 ngôn ngữ ready ≤ 5 phút | 3.5, 3.7, 3.13 |  |
| AC-09 | Owner X sửa quán của Y → 403/404 | 2.8, 5.10 |  |
| AC-10 | Quá 30 lần/10 phút → 429 + Retry-After | 3.10 |  |
| AC-11 | Merge PR đạt CI → production tự cập nhật | 1.8–1.14, 6.4 |  |
| AC-12 | Smoke test staging hỏng → không deploy production | 1.14, 1.15, 6.4 |  |

# 12. Rủi ro và cách xử lý

| # | Rủi ro | Dấu hiệu sớm | Việc làm cụ thể |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Edge-TTS / deep-translator bị chặn hoặc đổi API | Spike 0.7 lỗi; tuần 3 nhiều failed | Cache MD5; retry; luôn gọi qua interface; dự phòng speechSynthesis (4.9); nếu bị chặn hẳn, chuyển sang dịch vụ chính thức (Azure/Google) chỉ bằng cách viết adapter mới |
| R2 | GPS trong khu đông đúc sai số lớn | Danh sách “nhảy” khi thử ngoài đường | Cảnh báo accuracy (4.6); nút cập nhật vị trí; khi demo dùng quán cách nhau xa hơn 50 m |
| R3 | Dịch máy sai tên món | Nghe/đọc thử bản dịch thấy sai | Tên quán không dịch; viết mô tả câu ngắn, tránh tiếng lóng; sửa tay ở màn ⑥ |
| R4 | iOS chặn audio tự phát | Audio không kêu trên iPhone | Chỉ phát khi bấm (4.8); thử iPhone thật từ tuần 4 |
| R5 | Geolocation cần HTTPS | Trình duyệt báo “insecure origin” | HTTPS ngay từ staging (1.11); dùng tunnel khi dev (0.8) |
| R6 | Mất audio khi deploy lại | Sau deploy audio 404 | Lưu audio/ảnh trong GridFS (1.5, 3.14); có thể tạo lại hàng loạt bằng “Tạo lại” |
| R7 | Hosting ngủ đông / chậm lần đầu | Lần gọi đầu > 5 giây | Render free ngủ sau 15 phút, thức lại ~1 phút: từ tuần 5 dùng UptimeRobot ping /health của production mỗi 5 phút; mở trang trước demo ≥ 5 phút; để staging tự ngủ (tiết kiệm giờ chạy) |
| R8 | Mất tác vụ nền khi restart (phát sinh) | Sau deploy có audio processing mãi | Quét khi khởi động (3.8) |
| R9 | Trễ tiến độ do CD/hạ tầng (phát sinh) | Hết tuần 1 mà chưa có staging | Ưu tiên hàng đầu tuần 1; nếu bí, nhờ giảng viên/bạn có kinh nghiệm ngồi cùng 1 buổi |
| R10 | Rate limit sai khi chạy nhiều worker (phát sinh) | Người dùng vượt giới hạn mà không bị chặn | Chạy 1 worker cho MVP; ghi chú giới hạn trong báo cáo |
| R11 | Giới hạn gói free (giờ chạy, ngủ đông, chính sách có thể đổi) — phát sinh | Dịch vụ bị tạm ngưng hoặc có email cảnh báo từ Render/Atlas | Giờ chạy free mỗi tháng có hạn (kiểm tra trên trang Render): chỉ giữ production thức khi cần. Dự phòng: chạy docker compose trên laptop + Cloudflare Tunnel (0.8) làm bản demo; luôn có video quay sẵn |

# 13. Quyết định cần chốt trước khi code

Đây là các điểm PRD đang mâu thuẫn hoặc thiếu (đã nêu trong gói thiết kế). Mỗi điểm có đề xuất — nếu đồng ý, chỉ cần ghi “Chốt theo đề xuất” vào PRD v1.1.

| # | Câu hỏi | Đề xuất | Quyết định |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Quán đã đăng gửi duyệt có đổi status thành pending không? | Không. Giữ published, thêm pending_revision.state; “Chờ duyệt” chỉ là nhãn hiển thị |  |
| D2 | Lưu xóa mềm ở đâu? | Thêm trường deleted_at; mọi truy vấn công khai lọc deleted_at=null |  |
| D3 | Admin sửa trực tiếp khi quán có revision submitted? | Trả 409; buộc duyệt/từ chối trước |  |
| D4 | Owner sửa khi revision đang submitted? | Trả 409 (khóa). “Thu hồi” để Could |  |
| D5 | “Có audio” nghĩa là gì? | Có audio_url là phát được, bất kể audio_status (giữ bản cũ khi đang tạo lại) |  |
| D6 | Hai yêu cầu on-demand cùng lúc? | Khóa theo (poi, lang); người sau chờ kết quả của người trước |  |
| D7 | Quán hiện ngay sau duyệt (BR-02) hay chờ tiếng Anh sẵn sàng như hệ thống tham khảo? | Hiện ngay; giao diện báo rõ khi is_fallback=true |  |
| D8 | Mã lỗi validate: 400 hay 422? | 400 theo PRD, qua exception handler thống nhất |  |
| D9 | Hash dùng cho cache audio gồm những gì? | Hash bản dịch theo mô tả; hash file audio theo kịch bản “Tên. Mô tả.” + ngôn ngữ — đổi tên quán cũng tạo lại audio |  |
| D10 | Triển khai staging/production ở đâu? | 2 dịch vụ Render free (staging, production), mỗi cái một database riêng trên cùng cụm Atlas M0; không cần VPS hay tên miền riêng. Ghi vào PRD v1.1 (mục 8) |  |

# 14. Nếu thiếu thời gian: thứ tự cắt giảm

Cắt từ trên xuống dưới; không bao giờ cắt Must, CI/CD, hoặc kiểm thử luồng chính.

| Thứ tự cắt | Hạng mục | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Could: FR-T13, FR-T14, FR-O09, FR-M07, FR-U05 | Không ảnh hưởng nghiệm thu AC |
| 2 | Should: bản đồ (FR-T12), cảnh báo accuracy (FR-T05) | Mất điểm “đẹp”, luồng chính còn nguyên |
| 3 | Should: khóa đăng nhập (FR-U04), đổi mật khẩu (FR-O08), nghe thử của owner (FR-O07) | Giảm hoàn thiện bảo mật/tiện ích |
| 4 | Should: sửa bản dịch thủ công (FR-A08, US-13), thử lại tự động (FR-A09) | Admin chỉ còn nút “Tạo lại” |
| 5 | Scan lỗ hổng phụ thuộc, e2e tự động (thay bằng kiểm thử tay có biên bản) | Giảm độ tự động, vẫn đạt AC |

Đường đi tối thiểu (chỉ Must): hạ tầng + CD → auth → POI + nearby + detail → dịch/audio + on-demand + rate limit → frontend du khách → owner form + admin duyệt + audio status → nghiệm thu.

# Phụ lục A — Lệnh và đoạn mã mẫu

Các đoạn dưới đây là điểm xuất phát, cần chỉnh theo repo của bạn (tên miền, tên image, đường dẫn).

### A.1 Khởi tạo backend

cd backend

python -m venv .venv && source .venv/bin/activate      # Windows: .venv\Scripts\activate

pip install fastapi "uvicorn[standard]" motor pydantic-settings pyjwt bcrypt \

python-multipart edge-tts deep-translator pillow

pip install pytest pytest-asyncio pytest-cov httpx ruff

pip freeze > requirements.txt   # tách requirements-dev.txt cho phần test/lint

uvicorn app.main:app --reload

### A.2 Truy vấn $geoNear (Repository)

async def geo_near(self, lat, lng, radius_m=100):

pipeline = [{

"$geoNear": {                       # phải là stage ĐẦU TIÊN

"near": {"type": "Point", "coordinates": [lng, lat]},  # [lng, lat]!

"distanceField": "distance_m",

"maxDistance": radius_m,        # mét

"spherical": True,

"query": {"status": "published", "is_visible": True,

"deleted_at": None},

}

}]

return await self.col.aggregate(pipeline).to_list(50)

# index (chạy khi khởi động):

await db.pois.create_index([("location", "2dsphere")])

### A.3 Ví dụ unit test Service với repository giả

class FakePoiRepo:

def __init__(self, rows): self.rows = rows

async def geo_near(self, lat, lng, radius_m):

return [r for r in self.rows if r["distance_m"] <= radius_m]

async def test_nearby_sorted_and_filtered():

repo = FakePoiRepo([

{"id": "b", "name": "B", "distance_m": 90.2},

{"id": "a", "name": "A", "distance_m": 40.4},

{"id": "c", "name": "C", "distance_m": 150.0},

])

res = await PoiService(repo, ...).find_nearby(10.76, 106.70, "en")

assert [i.id for i in res.items] == ["a", "b"]

### A.4 Khung ci.yml

name: CI

on:

pull_request:

push: { branches: [main] }

jobs:

backend:

runs-on: ubuntu-latest

services:

mongo: { image: "mongo:7", ports: ["27017:27017"] }

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-python@v5

with: { python-version: "3.12", cache: pip }

- run: pip install -r backend/requirements-dev.txt

- run: ruff check backend && ruff format --check backend

- run: cd backend && pytest --cov=app/services --cov-fail-under=70

frontend:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-node@v4

with: { node-version: 20, cache: npm, cache-dependency-path: frontend/package-lock.json }

- run: cd frontend && npm ci && npm run lint && npm test -- --run

### A.5 Smoke test trong cd.yml

curl -fsS --retry 10 --retry-delay 10 --retry-all-errors --max-time 90 https://quan4-audioguide-staging.onrender.com/health/ready

curl -fsS "https://quan4-audioguide-staging.onrender.com/api/v1/pois/nearby?lat=10.7609&lng=106.7035&lang=en" \

| jq -e '.count >= 1'

### A.6 Docker Compose (rút gọn, local)

services:

mongo:

image: mongo:7

volumes: [mongo_data:/data/db]

backend:

build: .

env_file: .env

depends_on: [mongo]

ports: ["8000:8000"]

# audio + ảnh nằm trong MongoDB (GridFS) nên không cần volume media

volumes: { mongo_data: {} }

### A.7 Cookie JWT (gợi ý)

response.set_cookie("access_token", token, httponly=True, secure=True,

samesite="lax", max_age=3600, path="/")

# Phụ lục B — Danh sách kiểm tra trước buổi demo

- Production mở bằng HTTPS, /health/ready trả 200.

- Đã mở trang production ≥ 5 phút trước giờ demo để dịch vụ không còn đang ngủ.

- Đã có ít nhất 10 quán, mỗi quán nghe được 5 ngôn ngữ.

- Tài khoản demo (admin, owner) hoạt động; mật khẩu không phải mật khẩu mặc định của lúc dev.

- Hai điện thoại (Android + iPhone) đã thử gần đây; pin đầy; âm lượng bật.

- Phương án giả vị trí nếu phòng demo không bắt được GPS (DevTools → Sensors, hoặc đứng gần cửa sổ).

- Video quay sẵn toàn bộ luồng để dự phòng nếu mạng sự cố.

- Bảng nghiệm thu AC đã điền; ảnh/video 3 diễn tập CD đã sẵn.

- Slide ngắn: bài toán → giải pháp → kiến trúc 3 lớp → demo → kết quả → hướng phát triển.

- Đã đóng băng tính năng ≥ 2 ngày; không deploy trong giờ demo.

- Có bản sao lưu cơ sở dữ liệu mới nhất.